## Hoja1
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE 2020
PLANEACION
Presentación proyectos (acciones y obras) para someter a validación técnica de la Dirección de la Conagua | BENEFICIARIO | 2 ENERO A 31 DICIEMBRE
Integración de Banco de proyectos con acciones y obras validadas para el ejercicio fiscal 2021. | DIRECCIÓN DE CONAGUA | 2 ENERO A 31 DICIEMBRE
Presentación a la Dirección de la Conagua de propuesta de inversión con obras y acciones previamente validadas para el ejercicio fiscal 2021. | BENEFICIARIO |  |  | 3 FEBERERO A 11 DE SEPTIEMBRE
Revisión de propuesta de inversión para 2021 y notificación de procedencia a Beneficiarios | DIRECCIÓN DE CONAGUA |  |  |  | 24 DE FEBRERO A 30 DE SEPTIEMBRE
Atención de observaciones a la propuesta de inversión | BENEFICIARIO | [6 empty] | 16 DE MARZO A 23 DE OCTUBRE
Respuesta o resolución sobre procedencia de inclusión de propuesta de inversión en el POA 2021. | DIRECCIÓN DE CONAGUA |  |  |  |  | 2 DE MARZO A 6 DE NOVIEMBRE
Integración del POA 2021 | DIRECCIÓN DE CONAGUA | [15 empty] | 1-30 NOV
EJECUCIÓN
Comunicación de techos financieros federales aprobados para PROAGUA para el ejercicio fiscal 2020, por entidad federativa | SUBDIRECCIÓN GENERAL | 2-31 ENE
Formalización de Anexos de Ejecución y Técnicos de arranque para el ejercicio fiscal 2020. | DIRECCIÓN DE CONAGUA |  | 20 DE ENERO A 29 DE MAYO
Envío de los Anexos de Ejecución y Técnicos de arranque formalizados para 2020, para su publicación en https://app.conagua.gob.mx/ConsultaAnexos.aspx | DIRECCIÓN DE CONAGUA (envío) SUBDIRECCIÓN AP, DRENAJE Y SANEAMIENTO (publicación) |  | 20 DE ENERO A 30 DE JUNIO
Solicitud de radicación de fondos federales del ejercicio fiscal 2020. Hasta el 60%, 20 días hábiles posteriores a la fecha de trámite de los Anexos de arranque formalizados en oficinas centrales de la Conagua. | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [5 empty] | 9 DE MARZO A 29 DE MAYO
Contratación de las acciones convenidas en los Anexos de Ejecución y Técnicos, cuando menos 40% de las obras conforme a Anexos, para el ejercicio fiscal 2020 | RESPONSABLES | [5 empty] | 9 DE MARZO A 30 DE JUNIO (POR LO MENOS EL 40% ANEXOS)
Contratación del 100% de las acciones convenidas en los Anexos de Ejecución y Técnicos de arranque para el ejercicio fiscal 2020 | BENEFICIARIO Y EJECUTORES | [5 empty] | 9 DE MARZO A 31 DE JULIO (EL 100% ANEXOS)
Solicitud de radicaciones subsecuentes de fondos federales comprometidos para el ejercicio fiscal 2020, 15 días hábiles posteriores al registro de acciones en el SISBA, hasta completar 100%. | SUBDIRECCIÓN GENERAL | [8 empty] | 27 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE
Envío de los avances físico-financieros de las acciones en ejecución durante el 2020, los primeros 5 días de cada mes, para que la Dirección de la Conagua actualice el SISBA. | BENEFICIARIO (Envío) DIRECCIÓN DE LA CONAGUA (SISBA) | [5 empty] | 9 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE
Envío de los reportes mensuales y trimestrales de avance sobre recursos radicados y ejercidos en el 2020, los primeros 5 días de cada mes, a la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. | DIRECCIÓN DE LA CONAGUA | [5 empty] | 9 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE
Presentación del cierre de ejercicio fiscal 2020, debidamente firmado para efectos de cuenta pública | EJECUTORES BENEFICIARIO DIRECCIÓN DE LA CONAGUA | [17 empty] | 31 ENERO
Nota. Los plazos aquí establecidos podrán ser modificados por el Comité Técnico.
** La información contenida en el presente cuadro es en apego a las Reglas de operación de PROAGUA para el ejercicio 2020, publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2019.